**แบบสอบถาม**

**การติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2559   
ช่วงระยะเวลา 9 เดือน**

คำชี้แจง

1. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ  
ได้จัดทำแบบสอบถามการติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ   
พ.ศ. 2558-2559 ในรอบ 3 เดือน และ 6 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้า ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนฯ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ที่ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2559 ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 1 ปี ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อนำข้อมูลและผลการติดตามการดำเนินงานที่ได้รายงานเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาปรับปรุงแผนฯ ในระยะต่อไป สำนักงานนโยบายและแผนฯ โดยฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพจึงขอความร่วมมือหน่วยงานได้โปรดตอบแบบสอบถาม และส่งกลับมายังฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ **ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2558**จักขอบคุณยิ่ง

2. แบบสอบถามประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามมาตรการรายยุทธศาสตร์ภายใต้แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2559 จำนวน 6 หัวข้อ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการฯ มาตรการ
2. โครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ (บาท)
3. สถานภาพการดำเนินงาน (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558)
4. ผลการดำเนินการ
5. ปัญหา/อุปสรรค
6. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

3. แนวทางการกรอกข้อมูลและตอบแบบสอบถาม

3.1 แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2559 ซึ่งจะใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 ในระยะเร่งด่วน เพื่อให้หน่วยงานเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผนฯ ในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในระดับนโยบายและในระดับพื้นที่

3.2 ระยะเวลาของการติดตามผลการดำเนินงานและผลการดำเนินงานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี   
วันที่ 10 มีนาคม 2558 ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 1 ปี (นับตามปีงบประมาณเป็นรายไตรมาส นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นมา)

3.3 วิธีการกรอกข้อมูลและตอบแบบสอบถาม

3.3.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งช่วยให้ฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถจำแนกหน่วยงานและติดต่อประสานข้อมูลได้

3.3.2 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามมาตรการรายยุทธศาสตร์ภายใต้แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2559

1) โครงการ/กิจกรรม ให้หน่วยงานระบุโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

* แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานได้ดำเนินการตามที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2559
* แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานได้ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมในภายหลัง
* การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สอดคล้องหรือตอบสนองต่อมาตรการภายใต้แผนปฏิบัติการจัดการฯ ทั้งนี้ รวมถึงการดำเนินงานที่เป็นการดำเนินการประจำ (ใช้งบดำเนินงาน)

2) ขอให้หน่วยงานได้โปรดระบุโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานได้ดำเนินการว่าอยู่ภายใต้แนวทางปฏิบัติข้อใดของแผนปฏิบัติการฯ (ระบุเลขข้อ)

3) งบประมาณ โปรดระบุงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
ทั้งงบรายจ่ายอื่นและงบดำเนินงาน

4) สถานภาพการดำเนินการ (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) เป็นการระบุหรือบ่งชี้สถานภาพหรือสรุปผลการดำเนินงานโครงการใดๆ ตามมาตรการ ซึ่งหากหน่วยงานได้ดำเนินการโครงการตามที่ระบุใน  
ข้อ 3.3.2 ข้อ 1) เสร็จสิ้นแล้ว ให้ทำเครื่องหมาย (√) ในช่องดำเนินการแล้วเสร็จ แต่หากอยู่ระหว่างดำเนินการ  
ให้ทำเครื่องหมาย (√) ในช่องอยู่ระหว่างดำเนินการ และหากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ทำเครื่องหมาย (√) ในช่อง  
ไม่สามารถดำเนินการได้ พร้อมให้เหตุผลประกอบในช่องหัวข้อ/ปัญหาอุปสรรค ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับช่องหัวข้อ  
ผลการดำเนินงาน (รอบ 3 เดือน และรอบ 6 เดือน)

5) ผลการดำเนินการ เป็นการให้รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดำเนินการกระบวนการปฏิบัติงาน และผลผลิตที่ได้ (ในกรณีที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เช่น กรณีการดำเนินงานระยะสั้น)

6) ปัญหา/อุปสรรค หากหน่วยงานยังไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน/โครงการที่ระบุในข้อ 3.3.2 ข้อ 1) โปรดกรอกข้อมูลหรือระบุสาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้

7) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เป็นคำถามที่หน่วยงานสามารถแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการรายยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติการจัดการฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแผนปฏิบัติการจัดการฯ ในระยะต่อไป

ฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพขอขอบคุณหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ เป็นอย่างสูง

หมายเหตุ: สามารถดาวน์โหลดแบบสอบถามและรายละเอียดสรุปผลโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ได้ที่ http://chm-thai.onep.go.th

และกรุณาตอบแบบสอบถามกลับไปยังกลุ่มงานคณะกรรมการฯ ฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2558

โทร. 0 2265 6564 โทรสาร. 0 2265 6564

**แบบสอบถาม**

**การติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2559**

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รายงาน/ผู้ตอบแบบสอบถาม**

นาย/นาง/นางสาว.............................................................................นามสกุล.................................................................................

ตำแหน่ง.............................................................................................................................................................................................

หน่วยงาน..........................................................................................................................................................................................

สำนัก/กอง........................................................................................................................................................................................

กลุ่ม/ฝ่าย..........................................................................................................................................................................................

ที่อยู่...................................................................................................................................................................................................

โทรศัพท์.............................................................................................E-mail………………………………………………………………...

**ส่วนที่ 2 การดำเนินการโครงการตามมาตรการรายยุทธศาสตร์ภายใต้แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2559 โปรดทำเครื่องหมาย √ ในช่องสถานภาพการดำเนินงาน พร้อมระบุชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามมาตรการภายใต้แผนปฏิบัติการจัดการฯ**

| **ยุทธศาสตร์**  **แผนปฏิบัติการฯ**  **มาตรการ** | **โครงการ/กิจกรรม**  **/งบประมาณ (บาท)** | **สถานภาพการดำเนินงาน  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558)** | | | **ผลการดำเนินการ** | **ปัญหา/อุปสรรค** | **ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ดำเนินการ แล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่สามารถดำเนินการได้** | **ระยะ 9 เดือน**  **(ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558)** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการคุณค่าและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วมในทุกระดับ** | | | | | | | |
| **1.1 แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความตระหนักและให้การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ** | | | | | | | |
| **มาตรการ 1.1.1** สร้างความตระหนัก ส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ |  |  |  |  |  |  |  |
| **มาตรการ 1.1.2** ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพในหลักสูตรของสถานศึกษาและสถาบันการศึกษา ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่มีอยู่ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2 แผนปฏิบัติการบูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ** | | | | | | | |
| **มาตรการ 1.2.1** เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และอนุวัติการตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |
| **มาตรการ 1.2.2** บูรณาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยสอดแทรกเข้าสู่นโยบายและแผนระดับชาติ ภาคส่วน องค์กร จังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |
| **มาตรการ 1.2.3** เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและประชาสังคมในการปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ** | | | | | | | |
| **2.1 แผนปฏิบัติการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปกป้องคุ้มครอง ความหลากหลายทางชีวภาพ** | | | | | | | |
| **มาตรการ 2.1.1** เพิ่มประสิทธิภาพและความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมาย |  |  |  |  |  |  |  |
| **มาตรการ 2.1.2** ลดอัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติและดำเนินการฟื้นฟูระบบนิเวศเสื่อมโทรมให้สามารถดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการให้บริการทางนิเวศ เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย |  |  |  |  |  |  |  |
| **มาตรการ 2.1.3** จัดทำกลไกในการปกป้องคุ้มครองและฟื้นฟูชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นและชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามตามทะเบียนชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย |  |  |  |  |  |  |  |
| **มาตรการ 2.1.4** อนุรักษ์และปกป้องคุ้มครองความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชเกษตร ปศุสัตว์ สัตว์น้ำ สัตว์เลี้ยง สายพันธุ์ป่าและพื้นเมือง จุลินทรีย์ รวมถึงชนิดพันธุ์อื่นที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และนิเวศวิทยา |  |  |  |  |  |  |  |
| **มาตรการ 2.1.5** พัฒนาและผลักดันให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามเป้าหมายและแนวทางการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ระดับโลก |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2 แผนปฏิบัติการลดภัยคุกคามและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน** | | | | | | | |
| **มาตรการ 2.2.1** จัดการพื้นที่เกษตรกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการป่าไม้ อย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นหลักประกันในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศโดยผนวกประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพไว้ในมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |
| **มาตรการ 2.2.2** ควบคุมและป้องกันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ำ และระบบนิเวศเปราะบางอื่น ที่อาจได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของชุมชน ภาวะมลพิษ การประมงเกินขีดจำกัด และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ |  |  |  |  |  |  |  |
| **มาตรการ 2.2.3** ควบคุมและจัดการประชากรของพืชและสัตว์ให้มีความสมดุลกับระบบนิเวศ รวมทั้งป้องกันภัยคุกคามจากโรคอุบัติใหม่ที่มีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ |  |  |  |  |  |  |  |
| **มาตรการ 2.2.4** ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3 แผนปฏิบัติการพื้นที่ชุ่มน้ำ** | | | | | | | |
| **มาตรการ 2.3.1** บูรณาการเรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำเข้าสู่นโยบาย และแผนในระดับต่างๆ |  |  |  |  |  |  |  |
| **มาตรการ 2.3.2** ปกป้องคุ้มครองระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.4 แผนปฏิบัติการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน** | | | | | | | |
| **มาตรการ 2.4.1** จำแนก ระบุ และจัดลำดับความสำคัญของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน และเส้นทางการแพร่ระบาดควบคุมหรือกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีลำดับความสำคัญสูง และดำเนินมาตรการจัดการเส้นทางการแพร่ระบาดเพื่อป้องกันการนำเข้า และการตั้งถิ่นฐานที่รุกราน |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.5 แผนปฏิบัติการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ** | | | | | | | |
| **มาตรการ 2.5.1** ควบคุมดูแลมิให้เกิดผลกระทบทางลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพจากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ |  |  |  |  |  |  |  |
| **มาตรการ 2.5.2** ส่งเสริมความร่วมมือในการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน |  |  |  |  |  |  |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประเทศและบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนและแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพโดยสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว** | | | | | | | |
| **3.1 แผนปฏิบัติการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรม** | | | | | | | |
| **มาตรการ 3.1.1** ปกป้องคุ้มครองแหล่งและทรัพยากรพันธุกรรมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรม โดยเร่งรัดให้มีการจัดทำและปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกลไกในการเข้าถึง แบ่งปันผลประโยชน์ และติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2 แผนปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ** | | | | | | | |
| **มาตรการ 3.2.1** ส่งเสริมการวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่า |  |  |  |  |  |  |  |
| **มาตรการ 3.2.2** เสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ |  |  |  |  |  |  |  |
| **มาตรการ 3.2.3** พัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ |  |  |  |  |  |  |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นมาตรฐานสากล** | | | | | | | |
| **4.1 แผนปฏิบัติการจัดการองค์ความรู้และฐานข้อมูล** | | | | | | | |
| **มาตรการ 4.1.1** ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงการประยุกต์ใช้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |
| **มาตรการ 4.1.2** พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นมาตรฐานสากล |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.2 แผนปฏิบัติการสงวนรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ** | | | | | | | |
| **มาตรการ 4.2.1** ส่งเสริมและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสนับสนุนให้มีการประยุกต์ใช้ ถ่ายทอด และพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง |  |  |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ: การระบุโครงการ/กิจกรรม ตามแบบสอบถาม ดำเนินการได้ดังนี้

1. แผนงาน/โครงการที่หน่วยงานได้ดำเนินการตามที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2559

2. แผนงาน/โครงการที่หน่วยงานได้ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมในภายหลัง

3. การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สอดคล้องหรือตอบสนองต่อมาตรการภายใต้แผนปฏิบัติการจัดการฯ ทั้งนี้ รวมถึงการดำเนินงานที่เป็นการดำเนินการประจำ   
(ใช้งบดำเนินงาน)

**สรุปผลการติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2559   
ช่วงระยะเวลา 3 เดือน และ 6 เดือน**

| ลำดับที่ | หน่วยงานที่ได้จัดส่งแบบสอบถาม (หน่วยงาน) | ตอบกลับ (หน่วยงาน) | | ไม่ได้  ตอบกลับ  (หน่วยงาน) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| มีการดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ |
|  | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช | ✓ | - | - |
|  | กรมป่าไม้ | ✓ | - | - |
|  | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | ✓ | - | - |
|  | กรมทรัพยากรน้ำ | - | - | ✓ |
|  | กรมควบคุมมลพิษ | ✓ | - | - |
|  | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | - | ✓ | - |
|  | องค์การสวนสัตว์ | ✓ | - | - |
|  | องค์การสวนพฤกษศาสตร์ | ✓ | - | - |
|  | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | - | - | ✓ |
|  | สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) | - | - | ✓ |
|  | กรมประมง | ✓ | - | - |
|  | กรมวิชาการเกษตร | ✓ | - | - |
|  | กรมปศุสัตว์ | ✓ | - | - |
|  | กรมชลประทาน | - | - | ✓ |
|  | กรมส่งเสริมการเกษตร | - | ✓ | - |
|  | กรมการข้าว | ✓ | - | - |
|  | กรมเจ้าท่า | - | - | ✓ |
|  | กรมพัฒนาที่ดิน | ✓ | - | - |
|  | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ | - | ✓ | - |
|  | ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ | - | - | ✓ |
|  | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | ✓ | - | - |
|  | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย | - | - | ✓ |
|  | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ | ✓ | - | - |
|  | องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ | - | - | ✓ |
|  | คณะกรรมการอาหารและยา | - | ✓ | - |
|  | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | ✓ | - | - |
|  | กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | ✓ | - | - |
|  | กรมศุลกากร | - | ✓ | - |
|  | กรมประชาสัมพันธ์ | - | - | ✓ |
|  | กรมโยธาธิการและผังเมือง | - | - | ✓ |
|  | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (\*รวมสถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง) | ✓ | - | - |
|  | คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | ✓ |
|  | สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | ✓ |
|  | คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | ✓ | - | - |
|  | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | - | - | ✓ |
|  | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย | - | - | ✓ |
|  | สำนักงบประมาณ | - | - | ✓ |
|  | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | ✓ | - | - |
|  | กรมองค์การระหว่างประเทศ | - | - | ✓ |
|  | สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง | - | - | ✓ |
|  | กองทัพเรือ | - | - | ✓ |
|  | กรมทรัพย์สินทางปัญญา | ✓ | - | - |
|  | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | ✓ | - | - |
| รวม | 43 | \*38 | 5 | 18 |

\*หมายเหตุ : สถานศึกษาภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ได้ทำการตอบแบบสอบถาม

|  |  |
| --- | --- |
| 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2. สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 4. วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 7. มหาวิทยาลัยเอเชียน 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 1. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 7. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 9. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2558

**สรุปโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558 – 2559 ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน เปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558 – 2559**

| **ยุทธศาสตร์ / แผนปฏิบัติการ ฯ / มาตรการ** | **มาตรการ (โครงการ)** | | **แผนงาน / โครงการ (โครงการ)** | | **งบประมาณ (ล้านบาท)** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **กำหนดไว้** | **ดำเนินการ** | **กำหนดไว้** | **ดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการคุณค่าและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วมในทุกระดับ** | | | | | | |
| **1.1 แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความตระหนักและให้การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ** | | | | | | |
| **มาตรการ 1.1.1** สร้างความตระหนัก ส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ | ✓ | - | 56 | 44 | 434.41 | 8.178 |
| **มาตรการ 1.1.2** ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพในหลักสูตรของสถานศึกษาและสถาบันการศึกษา ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่มีอยู่ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน | ✓ |  | 9 | 11 | 98.05 | 0.105 |
| **1.2 แผนปฏิบัติการบูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ** | | | | | | |
| **มาตรการ 1.2.1** เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และอนุวัติการตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง | ✓ |  | 30 | 14 | 182.75 | 34.837 |
| **มาตรการ 1.2.2** บูรณาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยสอดแทรกเข้าสู่นโยบายและแผนระดับชาติ ภาคส่วน องค์กร จังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน | ✓ |  | 9 | 5 | 48 | 0.06 |
| **มาตรการ 1.2.3** เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและประชาสังคมในการปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน | ✓ |  | 9 | 3 | 58.02 | - |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ** | | | | | | |
| **2.1 แผนปฏิบัติการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปกป้องคุ้มครอง ความหลากหลายทางชีวภาพ** | | | | | | |
| **มาตรการ 2.1.1** เพิ่มประสิทธิภาพและความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมาย | ✓ |  | 12 | 17 | 622.8 | 47.79 |
| **มาตรการ 2.1.2** ลดอัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติและดำเนินการฟื้นฟูระบบนิเวศเสื่อมโทรมให้สามารถดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการให้บริการทางนิเวศ เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย | ✓ |  | 10 | 8 | 653.56 | 129.4 |
| **มาตรการ 2.1.3** จัดทำกลไกในการปกป้องคุ้มครองและฟื้นฟูชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นและชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามตามทะเบียนชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย | ✓ |  | 30 | 18 | 3,004.57 | 4.585 |
| **มาตรการ 2.1.4** อนุรักษ์และปกป้องคุ้มครองความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชเกษตร ปศุสัตว์ สัตว์น้ำ สัตว์เลี้ยง สายพันธุ์ป่าและพื้นเมือง จุลินทรีย์ รวมถึงชนิดพันธุ์อื่นที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และนิเวศวิทยา | ✓ |  | 20 | 30 | 346.2 | 4.084 |
| **มาตรการ 2.1.5** พัฒนาและผลักดันให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามเป้าหมายและแนวทางการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ระดับโลก | ✓ |  | 2 | 1 | 14 | 0.63 |
| **2.2 แผนปฏิบัติการลดภัยคุกคามและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน** | | | | | | |
| **มาตรการ 2.2.1** จัดการพื้นที่เกษตรกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการป่าไม้ อย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นหลักประกันในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศโดยผนวกประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพไว้ในมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง | ✓ |  | 10 | 4 | - | 1.51 |
| **มาตรการ 2.2.2** ควบคุมและป้องกันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ำ และระบบนิเวศเปราะบางอื่น ที่อาจได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของชุมชน ภาวะมลพิษ การประมงเกินขีดจำกัด และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | ✓ |  | 25 | 24 | 3,069.08 | 12.742 |
| **มาตรการ 2.2.3** ควบคุมและจัดการประชากรของพืชและสัตว์ให้มีความสมดุลกับระบบนิเวศ รวมทั้งป้องกันภัยคุกคามจากโรคอุบัติใหม่ที่มีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ | ✓ |  | 9 | 1 | 122.09 | 94.9 |
| **มาตรการ 2.2.4** ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน | ✓ |  | 12 | 10 | 520.65 | 2.67 |
| **2.3 แผนปฏิบัติการพื้นที่ชุ่มน้ำ** | | | | | | |
| **มาตรการ 2.3.1** บูรณาการเรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำเข้าสู่นโยบาย และแผนในระดับต่างๆ |  | ✓ | 17 | 0 | 609 | - |
| **มาตรการ 2.3.2** ปกป้องคุ้มครองระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน | ✓ |  | 22 | 4 | 604.5 | 1.25 |
| **2.4 แผนปฏิบัติการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน** | | | | | | |
| **มาตรการ 2.4.1** จำแนก ระบุ และจัดลำดับความสำคัญของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน และเส้นทางการแพร่ระบาดควบคุมหรือกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีลำดับความสำคัญสูง และดำเนินมาตรการจัดการเส้นทางการแพร่ระบาดเพื่อป้องกันการนำเข้า และการตั้งถิ่นฐานที่รุกราน | ✓ |  | 25 | 2 | 3,402 | 449.181 |
| **2.5 แผนปฏิบัติการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ** | | | | | | |
| **มาตรการ 2.5.1** ควบคุมดูแลมิให้เกิดผลกระทบทางลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพจากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ | ✓ |  | 10 | 18 | 399.5 | 1.74 |
| **มาตรการ 2.5.2** ส่งเสริมความร่วมมือในการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | ✓ |  | 2 | 5 | 17 | - |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประเทศและบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนและแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพโดยสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว** | | | | | | |
| **3.1 แผนปฏิบัติการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรม** | | | | | | |
| **มาตรการ 3.1.1** ปกป้องคุ้มครองแหล่งและทรัพยากรพันธุกรรมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรม โดยเร่งรัดให้มีการจัดทำและปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกลไกในการเข้าถึง แบ่งปันผลประโยชน์ และติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง | ✓ |  | 10 | 12 | 51 | 0.03 |
| **3.2 แผนปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ** | | | | | | |
| **มาตรการ 3.2.1** ส่งเสริมการวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่า | ✓ |  | 26 | 15 | 25.85 | 1,334.719 |
| **มาตรการ 3.2.2** เสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ | ✓ |  | 18 | 6 | 404.92 | 0.116 |
| **มาตรการ 3.2.3** พัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ | ✓ |  | 8 | 9 | 959.65 | 2.081 |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นมาตรฐานสากล** | | | | | | |
| **4.1 แผนปฏิบัติการจัดการองค์ความรู้และฐานข้อมูล** | | | | | | |
| **มาตรการ 4.1.1** ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงการประยุกต์ใช้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน | ✓ |  | 46 | 42 | 410.14 | 9.76 |
| **มาตรการ 4.1.2** พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นมาตรฐานสากล | ✓ |  | 18 | 9 | 87.995 | 3.996 |
| **4.2 แผนปฏิบัติการสงวนรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ** | | | | | | |
| **มาตรการ 4.2.1** ส่งเสริมและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสนับสนุนให้มีการประยุกต์ใช้ ถ่ายทอด และพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง | ✓ |  | 11 | 14 | 21.8 | 7.88 |
| รวม | | | 456 | 350 | 16,167.535 | 2,146.244 |

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2558